ПУТЕВИ - ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Извештај о реализацији радова на санирању путне мреже услед насталих оштећења у поплавама, као и појачаног одржавања услед интензивних падавина на комплетној мрежи путева како би се обезбедило безбедно одвијање саобраћаја

Мрежа путева и објеката у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно je оштећена, тако да се хитно приступило отклањању насталих оштећења.

У мају и јуну 2014. године извршено је радова за oko 2.3 милијарде динара на појачаном редовном одржавању државних путева I и II реда.

Од тих 2,3 милијарде динара:

- 197.885.418,23 динара је потрошено на санирање деоница државних путева закључно са 24. јулом 2014. године (Табела 1),

- 1.810.000.000,00 је потрошено за санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута (Табела 2) и

- око 300,0 милиона динара је потрошено на остале позиције редовног одржавања као на пример: одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме, кошење траве, сечење шибља.

Напомињемо да ће до 1. октобра 2014. године бити саниране деонице државних путева које су дате у Табели 3 чија вредност радова је процењена на око 885.386.063,23 динара.  Наведена средства ће бити обезбеђена из сопствених средстава ребалансом буџета.

Списак деоница које су саниране закључно са 24. јулом 2014. године, уз напомену да се на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и санирању оштећења:

| Деоница пута и назив моста | Стационажа | Опис оштећења | Вредност штете | Степен извршења санације |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IIA-181 Дракчићи - Роћевиће | 44+295 | оцепљење косине засека | 439.674,86 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA-181 Дракчићи - Роћевиће | 42+374 | оцепљење косине засека | 644.768,57 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 174 Косјерић - Варда Сеча река | км.41+800-41+813 | регулација речног корита | 98.400,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст | км 191+819 | регулација речног корита | 319.541,76 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Марковића мост, Каленићи | некатегорисани пут | израда насипа некатегорисаног пута | 1.183.981,68 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | км.30+380 | клизиште | 153.394,26 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | 27+450 | клизиште | 137.611,44 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст у Отњу | км 189+506 | регулација речног корита | 0,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 21 Пожега-Косјерић, Партизански пут | км 169+650 -км.169+680 | регулација речног корита | 6.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | 25+690 | клизиште | 502.898,52 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA174 Црнокоса -Косјерић | 25+271 | клизиште | 336.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ - 21 Пожега - Ариље Лековића мост | 2+178-2+236 | регулација речног корита | 6.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 174 Црнокоса - Косјерић | 30+380 | клизиште | 153.394,26 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 124+345-124+365 | оштећење косине насипа | 4.932.874,75 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 123+545-123+610 | оштећење косине насипа | 8.019.306,14 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 122+345 | затрпан пропуст | 1.056.997,86 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац) | 121+745-121+775 | одрон, нанос | 3.957.063,14 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац) | 75+346-75+366 | оштећење косине насипа | 12.361.471,78 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ28 Оклетац-Кремна (Костојевићи) | 63+020-63+100 | клизиште, зачепљен пропуст | 311.896,88 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи) | 46+994-46+790 | клизиште | 1.681.571,06 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ23 Узићи-Ужице (Злакуса) | 563+857-563+950 | оборена стабла | 28.147,40 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ23 Узићи-Ужице (Ада) | 553+100-553+150 | клизиште | 67.828,10 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ402 Бајина Башта-Рача (Рача) | 0+000-4+320 | више мањих клизишта | 247.954,51 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 415,Крушевац-Јастребац | 17+208-17+520 | оштећење трупа пута | 10.467.749,86 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 415,Крушевац-Јастребац у Буцима | 13+150 | оштећење трупа пута | 617.597,46 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 213,Блажево-Мерћез | 122+150 | оштећење трупа пута | 1.580.264,41 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 32+400 | Отцепљење | 600.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 46+750 | Денивелација | 5.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 46+900 | Отцепљење | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 353 Младеновац -Ковачевац | 6+250,7+100 и 7+800 лево и десно | Оштећења на коловозу | 3.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 22 Ибарска магистрала | 279+250-279+600 |  | 700.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 353 Младеновац -Ковачевац | 14+600, 14+850 |  | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+100 |  | 300.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+305 |  | 1.100.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+520 |  | 300.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+540 |  | 250.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+600 |  | 500.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+700 |  | 250.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 60+850 |  | 300.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица | 90+950 |  | 350.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 155 Младеновац-Дубона | 22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500 |  | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 152 Рудник-Топола | 17+950 |  | 650.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 152 Рудник-Топола | 18+000 |  | 450.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 5+000 |  | 600.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 7+000 |  | 400.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 7+660 |  | 1.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 7+850 |  | 1.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба | 8+100 |  | 340.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 39+500 |  | 500.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 40+500 |  | 340.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 46+750 |  | 3.000.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 47+000 |  | 200.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 364 Рудник - Белановица | 48+500 |  | 1.700.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 415 Ћурковац - Прокупље | 42+485 до 42610 | Санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума. | 2.144.640,01 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 414 Луковска Бања - Штава | 13+620 до 13+670 | Регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута. | 1.080.550,48 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања | 31+250 до 31+290 | Уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека. | 149.407,63 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања | 27+300 до 27+440 | Реконструкција дела пута, односно подизање нивелете пута | 4.380.133,28 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 158 Јовановачка Река - Ражањ | 114+910 до 114+978 | Санација трупа пута на делу банкине | 459.309,30 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 228 Рударе - Пролом Бања | 9+820 до 9+870 | Уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза | 394.628,71 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 35 Рударе - Мердаре | 283+800 до 302+870 | Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку. | 937.300,08 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница | 9+850 до 9+870 | Санација трупа пута на делу банкине | 161.863,25 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 426 Горњи Матејевац - Кнез Село | 5+820 до 5+825 | Санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину | 246.635,27 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ 420 Нови Брачин - Грабово | 5+600 до 7+350 | Израда новог пропуста са већим промером | 592.130,30 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 39 Рђавица - Свође | 32+410 до 32+435 | Уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку. | 138.036,78 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 213 Блажево - Мерћез | 16+100 до 23+800 | Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку. | 2.073.718,82 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 224 Гаџин Хан - Марина Кутина | 11+820 до 11+850 | Санација трупа пута у делу банкине | 129.815,21 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ 35 Прокупље - Мала Плана | 252+250 до 252+340 | Уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола | 369.022,51 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA 224 Гаџин Хан - Доњи Душник | 17+305 до 30+640 |  | 248.747,95 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-372 Речица -Братинац -Марулјевац | 17+450 17+450 | Оштећење пута | 83.503,84 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II А-153 -Орешац -Ралја | 37+200 37+350 | Оштећење пута | 202.288,67 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-379 Орлјево - Рашанац | 12+850 13+000 | Оштећење пута | 1.214.055,49 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-378 Врбница веза са путем IB-33- В.Село | 13+800 14+100 | Оштећење пута | 1.435.597,46 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA -156 С.Паланка - Клока | 28+100 29+100 | Оштећење пута | 69.956.997,58 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA -153 Смедерево- С.Паланка - Колари (веза државни пут) | 4+200 4+350 | Оштећење ножица насипа пута | 2.826.864,57 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIA -160 Пожаревац (веза са путем IB -33) Ореовица -Жабари | 33+670 33+670 |  | 82.467,36 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-379 Александровац-Орлјево - Мирјево | 8+390 10+465 |  | 478.428,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II B-379 Александровац-Орљево - Александровац | 1+450 1+450 |  | 293.711,80 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 0+560-0+640 | отцепљење | 1.500.000,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 5+430-5+500 | отцепљење | 2.358.084,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 36+739-36+901 | Оштећење коловозне конструкције | 4.363.969,01 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIБ-340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина | км 35+500-35+550 | Оштећење коловозне конструкције | 258.151,01 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 6+900 | девијација | 2.000.000,00 | ЗАВРШЕНА ДЕВИЈАЦИЈА |
| IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница | км 10+764-10+784 | одрон | 73.555,60 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa-139 Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ | км 7+300-7+400 | чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста | 125.236,32 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 1+930 | Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563) | 8.631,74 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIa-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија | км 2+926 | Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564) | 5.826,43 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 103+850-103+865 | Одрон земље | 102.356,23 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 103+975 - 104+000 | Одрон земље | 75.865,32 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 99+615-99+635 | Одрон земље | 98.785,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIа-145 Стублине - Бргуле | км 3+705 | Оштећен коловоз на мосту | 216.885,77 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIб-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац | км 49+530 - 49+555 | Оштећена банкина | 72.610,43 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево | км 36+700 - 36+711 | Отцепљење | 189.534,02 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIб-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево | км 37+750 - 37+762 | Отцепљење | 284.301,02 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 76+025 - 76+149 | Чишћење одрона | 91.589,54 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 116+985 - 116+993 | Одрон земље | 87.895,36 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 114+765-114+890 | Одрон земље | 102.369,54 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 4+050-4+375 | чишћење берми и ригола од наноса | 23.632,50 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 12+044-12+068 | демонтажа одбојне ограде | 27.864,42 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 10+000 | чишћење пропуста од наноса | 15.354,54 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Iб-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 4+510-9+000 | уклањање одрона | 50.569,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Iб-21Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 8+200-9+775 | чишћење ригола од наноса | 37.510,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| Ib-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац | км 4+150-5+950 | чишћење ригола од наноса | 21.428,80 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови | км 9+535-9+565 | уклањање одрона | 67.670,00 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци | 0+006 | Поткопани обални стубови | 426.139,49 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| II Б 434, Лебане-Кључ река Шуманка, село Поповци | 101+650 | Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа | 368.766,59 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац | 84+616 | Поткопан темељ средњег стуба | 234.695,44 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | од км 14+920 до км 14+960 | Клизање косине усека | 98.529,84 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | на км 15+650 | Нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста | 748.753,28 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | од км 17+100 до км 17+350 | Клизање косине усека | 504.526,64 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Параћин - Стража | од км 18+450 до км 18+560 | Клизање косине усека и нанос у зони пропуста | 467.759,71 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Стража -Бољевац | од км 35+075 до км 18+275 | Оштећење насипа | 2.059.683,72 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IБ-36 Стража -Бољевац | на км 36+600 | Нанос у зони пропуста | 198.465,65 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
| IIА-161 Крепољин - Жагубица | од км 58+194 до км 61+194 | Запуњавање канала за одводњавање | 308.179,20 | ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА |
|  |  |  | 197.885.418,23 |  |

Санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута

Табела 2

| 1Р.б | Санација система за одводњавање: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Чишћење канала | 250.000.000,00 |
| 1.2 | Чишћење ригола | 150.000.000,00 |
| 1.3 | Чишћење пропуста | 60.000.000,00 |
|  | УКУПНО САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ: | 460.000.000,00 |
| 2 | Одржавање трупа пута |  |
| 2.1. | Чишћење осулина и наноса | 100.000.000,00 |
| 2.2 | Чишћење банкина | 50.000.000,00 |
| 2.3 | Осигурање нестабилних косина | 100.000.000,00 |
|  | УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА: | 250.000.000,00 |
| 3 | Одржавање коловоза |  |
| 3.1 | Санација рупа | 200.000.000,00 |
| 3.2 | Санација мањих деоница | 900.000.000,00 |
|  | УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА: | 1.100.000.000,00 |
|  | УКУПНО: | 1.810.000.000,00 |

ЖЕЛЕЗНИЦА - ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ

| Ред.бр. | Место | Километарски положај | Укупнао предвиђена вредност (у динарима) | Пројектна документација | Изведени радови | Набавка материјала и извођење радова (у динарима) |  | Предвиђа се завршетак извођења радова до 01.10.2014. | Наплаћено осигурање за насталу штету | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прелиминарно процењена вредност | Искоришћена средства (на дан 24.07.2014) |  |  |  |
| САНИРАНО ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Марковац - Свилајнац | 2+400 до 3+100 |  | - | Санација трупа пруге и појединачна замена прагова |  | 1.971.755 | завршено | Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације | Радови изведени у време трајања ванредне ситуација, сопственим средствима и донацијама појединаца |
| 2. | Параћин - Ћићевац (леви и деси колосек) | 168+800 до 169+100 |  |  | Санација трупа пруге и појединачна замена прагова |  | 1.080.100 | завршено |  |  |
| 3. | Параћин - Стари Поповац | 0+750 до 0+900 |  |  | Санација горњег строја |  | 102.630 | завршено |  |  |
| 4. | Раља - Пиносава | око 20 м |  |  | Санација горњег строја |  | 48.000 | завршено |  |  |
| 5 | Кусадак - Паланка | ок 30 м |  |  | Санација горњег строја |  | 144.000 | завршено |  |  |
| 6 | Велики Борак - Степојевац | 30+300 до 30+330 |  |  | Санација горњег и доњег строја |  | 44.820 | завршено |  |  |
| 7 | Степојевац - Вреоци | 33+500 до 33+700 |  |  | Санација горњег и доњег строја |  | 532.520 | завршено |  |  |
| 8 | Ресник - Бела Река | 5+250 до 5+271 |  |  | Санација горњег строја, допуна засторне призме |  | 76.000 | завршено |  |  |
| Укупни трошкови: |  |  |  |  |  |  | 3.999.825 |  |  |  |
|  | САНАЦИЈА ПРУГЕ: РУМА - ШАБАЦ - ЗВОРНИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рума - Шабац - Зворник | 38+000 до 40+400 | 88.160.000 | . | Извршена санација трупа пруге и уређење геометрије колосека | 83.421.000 | 12.642.400 | завршено | Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације | радови изведени из сопствених средстава - обезбеђено прерасподелом средстава у оквиру Железнице Србије |
|  |  | Укупно: | 88.160.000 | . |  | 83.421.400 |  |  |  |  |