## stanična zgrada
Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica (Teretna)
- Horgoš - granica sa Mađarskom
Obim radova
Arhitektonsko - građevinski projekat rekonstrukcije stanične zgrade
u kompleksu železničkog službenog mesta Horgoš
Red. br./No | VRSTA RADOVA | Jed. mere | Kolicina | Ukupno (RSD)
1 | Radovi demontaže i rušenja
1.1 | Demontaža postojećeg crepa sa krova, sa demontažom slemenjaka i svih opšava na krovu.
Sav šut prikupiti utovariti u kamione i transportovati na lokalnu deponiju.
| Obračun po m² sa odvozom šuta na deponiju. | m² | pauš
1.2 | Demontaža drvenih letvi ispod crepa i daščane oplate krova, sa svim slojevima hidro i termo izolacije.
Sav šut prikupiti utovariti u kamione i transportovati na lokalnu deponiju.
| Obračun po m² sa odvozom šuta na deponiju. | m² | pauš
1.3 | Demontaža oštećenih delova krovne konstrukcije. Sve elemente pregledati na licu mesta u prisustvu statičara i Nadzornog organa i pismenim putem odrediti elemente za rušenje.
Predmerom je predviđena zamena 25% krovne konstrukcije, a stvarna količina će biti utvrđen na licu mesta.
Sav šut prikupiti utovariti u kamione i transportovati na lokalnu deponiju.
| Obračun po m² sa odvozom šuta na deponiju. | m² | pauš
1.4 | Demontaža postojećih olučnih horizontala.
Sav šut prikupiti utovariti u kamione i transportovati na lokalnu deponiju.
| Obračun po m¹, sa odvozom šuta na deponiju . | m¹ | pauš
1.5 | Demontaža postojećih olučnih vertikala.
Sav šut prikupiti utovariti u kamione i transportovati na lokalnu deponiju.
| Obračun po m¹, sa odvozom šuta na deponiju . | m¹ | pauš
1.6 | Demontaža postojeće fasadne stolarije, sa demontiranjem štokova.
Uz prozore demontirati i parapetne daske, opšave prozorskih banaka i sl..
Sav šut prikupiti utovariti u kamione i transportovati na lokalnu deponiju.
Obračun po komadu, sa odvozom šuta na gradsku deponiju.
| prozor dimenzija 95/155 cm | kom | pauš
| prozor dimenzija 130/235 cm | kom | pauš
| vrata dimenzija 100/190 cm | kom | pauš
| vrata dimenzija 150/215 cm | kom | pauš
1.7 | Demontaža postojeće unutrašnje stolarije. Uz stolariju demontirati i sve pripadajuće opšave.
Sav šut prikupiti utovariti u kamione i transportovati na lokalnu deponiju.
| Obračun po m², sa odvozom šuta na deponiju. | m² | pauš
1.8 | Rušenje postojeće ploče na tlu sa rušenjem svih slojeva poda i eventualnim iskop zemlje do 30 cm, radi izrade novih slojeva ispod ploče na tlu.
Beton iseći na manje komade, utovariti u kamion i transportovati na deponiju.
| Obračun po m², sa odvozom šuta na deponiju. | m² | pauš
1.9 | Obijanje maltera sa fasadnih i unutrašnjih zidova, kao i svih ostalih obloga tipa keramike i sl.
Očistiti spojnice do dubine 2cm i oprati celu površinu zida.
Obračun po m², sa odvozom šuta na deponiju.
1.9.1 | fasadni zidovi, pre obijanja maltera uzeti otiske fasadne plastike radi izrade istovetne fasadne plastike. | m² | pauš
1.9.2 | unutrašnji zidovi | m² | pauš
1.10 | Obijanje keramike sa unutrašnjih zidova.
Očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati celu površinu zida.
| Obračun po m², sa odvozom šuta na deponiju. | m² | pauš
1.11 | Rušenje delova zidova debljine prema projektu, radi povećanja postojećih otvora ili zbog probijanje otvora u zidu.
Zidovi su od opeke, obostrano malterisani ili sa oblogom od keramike.
Na mestima gde je potrebno, rušiti i armirano betonske grede.
Rušenje zidova raditi sa obezbeđenjem otvora u svemu prema Tehničkom opisu uz statički proračun.
Obračun po m³, sa odvozom šuta.
1.11.1 | povećanje postojećeg otvora u zidu dz=20 cm i dz =15 cm | m³ | pauš
1.11.2 | probijanje otvora u fasadnom zidu dz=53 cm | m³ | pauš
1.12. | Rušenje zidova debljine dz=30 cm. Zidovi su od opeke, obostrano malterisani ili sa oblogom od keramike.
| Obračun po m³, sa odvozom šuta. | m³ | pauš
1 | UKUPNO - Radovi demontaže i rušenja
2 | Zemljani radovi
2.1 | Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom površinskog sloja humusa debljine 20-30 cm.
| Obračun po m³ sa transportom zemlje na lokalnu deponiju, sa utovarom i istovarom iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji. | m³ | pauš
2.2 | Iskop zemlje za temeljnu gredu trema.
| Obračun po m³ sa transportom zemlje na lokalnu deponiju, sa utovarom i istovarom iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji. | m³ | pauš
2.3. | Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka, u projektovanoj debljini od 10cm.
Šljunak mora da bude potpuno čist, bez organskih primesa. Šljunak nabijati do potrebne zbijenosti.
Obračun po m³.
| temeljna greda | m³ | pauš
| ploča trema i ploča na tlu i vibropresovanih ploča | m³ | pauš
2 | UKUPNO - Zemljani radovi
3 | Betonski i armirano betonski radovi
3.1 | Nabavka materijala i betoniranje podloge od nearmiranog betona MB 20 (C8/10) , debljine d=5 cm, ispod temeljne grede, ploče na tlu i ploče trema.
| Obračun po m². | m² | pauš
3.2. | Nabavka materijala i betoniranje sitnozrnog betona, kao zaštita hidroizolacije ploče na tlu.
| Obračun po m². | m² | pauš
3.3. | Nabavka materijala i betoniranje armirano betonske temeljne grede, armiranim betonom MB 30 (C25/30).
Raditi u svemu prema Tehničkom opisu uz konstrukciju.
| Obračun po m³, sa potrebnom oplatom. | m³ | pauš
3.4. | Nabavka materijala i betoniranje lako armirane ploče trema koja leži na tlu, betonom MB 30 (C25/30).
Debljina ploča dp=10 cm.
Raditi u svemu prema Tehničkom opisu uz konstrukciju.
| Obračun po m², sa potrebnom oplatom i armaturom. | m² | pauš
3.5 | Nabavka materijala i betoniranje ploče na tlu armiranim betonom MB 30 (C25/30). Debljina ploče d=12 cm. Na mestima novoprojektovanih zidova izvesti potrebna ojačanja u ploči.
Raditi u svemu prema Tehničkom opisu uz konstrukciju.
| Obračun po m² sa potrebnom oplatom. | m² | pauš
3.6. | Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih nadprozornih i nadvratnih greda i vertikalnih serklaža na mestu novoprojektovanih . Marka betona MB 30.
Raditi u svemu prema Tehničkom opisu uz statički proračun.
| Obračun po m³ sa potrebnom oplatom. | m³ | pauš
3.7 | Nabavka materijala i betoniranje rampi armiranim betonom MB 30.
Ploča rampe je debljine dp 10 cm, i izvodi se u padu od 5%.
| Obračun po m² sa potrebnom oplatom. | m² | pauš
3.8 | Nabavka materijala i betoniranje kosih stepenišnih ploča d=10 cm, sa istovremenom izradom stepenika dimenzija 15/30 cm i podesta, armiranim betonom MB 30.
Raditi u svemu prema Tehničkom opisu uz statički proračun.
| Obračun po m² sa potrebnom oplatom, čeličnim podupiračima i oplatom stepenika. | m² | pauš
3.9 | Nabavka materijala i betoniranjje temeljne grede stepeništa armiranim betonom MB 30.
Raditi u svemu prema Tehničkom opisu uz statički proračun.
| Obračun po m³ sa potrebnom oplatom. | m³ | pauš
3 | UKUPNO - Betonski i armirano betonski radovi
4 | Armirački radovi
3.1 | Nabavka, transport i ugradnja armature od rebrastog čelika B500B (granica razvlačenja 500MPa) za sve elemente konstrukcije.
| Količina armature aproksimativno, na osnovu količine betona, do izrade detalja armature. | kg | pauš
4 | UKUPNO - Armirački radovi
5 | Zidarski radovi
5.1 | Nabavka materijala i zaziđivanje postojećeg otvora u zidu dz =20 cm giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6.
| Obračun dat po m². | m² | pauš
5.2 | Nabavka materijala i zaziđivanje postojećeg otvora u zidu dz =51 cm opekarskim proizvodima u produžnom malteru razmere 1:2:6.
| Obračun dat po m³. | m³ | pauš
5.3. | Nabavka materijala i zidanje zidova debljine d=12 cm, punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa istovremenom izradom horizontalnih armirano betonskih serklaža, betonom MB 20, dimenzije serklaža 12/20 cm, aramtura ± 2 ø 8 mm, uzengije ø 6/25.
| Obračun po m² sa izradom armirano betonskih serklaža, armaturom i oplatom. | m² | pauš
5.4. | Nabavka materijala i zidanje zidova debljine d=10 cm, giter blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa istovremenom izradom horizontalnih armirano betonskih serklaža, betonom MB 20, dimenzije serklaža 10/20 cm, aramtura ± 2 ø 8 mm, uzengije ø 6/25.
| Obračun po m² sa izradom armirano betonskih serklaža, armaturom i oplatom. | m² | pauš
5.5. | Preziđivanje postojećih oštećenih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke, u produžnom malteru razmere 1:2:6.
Na licu mesta u prisustvu Nadzornog organa pismenim putem utvrditi koji su dimnjaci predviđeni da se prezidaju.
Predmerom je predviđeno preziđivanje dva dimnjaka u tavanu i iznad krova dimenzija 63/52 cm, stvarnu količinu utvrditi na licu mesta u prisustu statičara.
Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.
Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.
Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca.
U cenu ulazi i pomoćna skela.
| Obračun po m³ dimnjaka. | m³ | pauš
5.6 | Nabavka materijala i izrada cementne košuljice razmere 1:3. debljine d=5 cm koja se lije kao podloga za novovprojektovane podove (pod sa oznakom PNT1).
U sanitarnim čvorovima i na terasi košuljicu izvesti u padu prema slivniku.
Košuljica je armirana mrežom Q 84 postavljenom u gornjoj trećini sloja.
Gornju površinu fino isperdašiti i pripremiti za izradu hidroizolacije.
Obračun po m².
| d=5 cm | m² | pauš
| d= 4 cm | m² | pauš
5.7 | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova, produžnim malterom razmere 1:3:9, u dva sloja. Prvi sloj debljine d=1,5 cm raditi od grubog, nesejanog maltera, a drugi sloj od prosejanog maltera debljine d=0,5 cm.
Pre malterisanja površine očistiti od prašine, oprati i prskati cementnim mlekom sa dodatkom prosejanog šljunka.
| Obračun po m² omalterisane površine, sa svim potrebnim predradnjama i materijalom i radnom skelom. | m² | pauš
5 | UKUPNO - Zidarski radovi
6 | Tesarski radovi
6.1 | Nabavka materijala i zamena dotrajalih delova drvene krovne konstrukcije.
Dotrajale elemente zameniti istim od suve i kvalitetne jelove građe II klase.
Dimenzije elemenata u svemu prema postojećim elementima konstrukcije.
Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i oačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva klamfi i slično.
Zaštititi protiv vlage, insekata i truljenja sa dva do tri premaza hemijskim sredstvom, po izboru projektanta.
Predmerom radova je predviđeno 25% elemenata za zamenu, a stvarnu količinu utvrditi na licu mesta pismenim putem u prisustvu Nadzornog organa i statičara.
| Obračun po m² horizontalne projekcije ugrađene i zaštićene krovne konstrukcije. | m² | pauš
6.2 | Nabavka materijala i ugradnja krovne konstrukcije nadstrešnice, izrađene od suve i kvalitetne jelove građe, po SRPS-u.
Krovna konstrukcija se sastoji od drvenih elemenata u svemu prema Tehničkom opisu uz stati;ki proračun.
Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata sa potrebnim ojačanjima, zaštititi protiv vlage i insekata, premazom po izboru projektanta.
| Obračun po m² horizontalne projekcije ugrađene i zaštićene krovne konstrukcije. | m² | pauš
6.3. | Nabavka materijala izrada stubova nadsteršnice od suve i kvalitetne drvene građe, četinara I klase.
Stubovi su visine h=340 cm, preseka 17/17 cm.
Zaštititi protiv vlage, insekata i truljenja sa dva do tri premaza hemijskim sredstvom, po izboru projektanta.
Stubove izvesti u svemu prema detaljima, sa elementima u duborezu identično kao postojeći na zadnjoj fasadi.
Finalna obrada stubova je bezbojnim empoliuretanskim lak.
| Obračun po m³ opisane pozicije. | m³ | pauš
6.4. | Nabavka materijala i izrada daščane oplate daskama debljine d=24 mm, od čamove građe, koje se postavljaju na dodir.
Preko dasaka postaviti jedan sloj bitumenske lepenke, sa preklopima od 10cm. Daščana oplata i bitumenska lepenka se postavljaju kao podloga za krovni pokrivač od lima (za nadstrešnicu) i za crep.
Daščanu oplatu zaštititi protiv insekata i truljenja sa dva do tri premaza hemijskim sredstvom, po izboru projektanta.
| Obračun po m² stvarne površine, sa bitumenskom lepenkom. | m² | pauš
6.5. | Nabavka materijala i letvisanje krova letvama 3/5 cm, u dva pravca.
Zaštititi protiv vlage, insekata i truljenja sa dva do tri premaza hemijskim sredstvom, po izboru projektanta.
| Obračun po m² stvarne površine. | m² | pauš
6.6. | Nabavka materijala i opšivanje strehe nadstrešnice drvenom lamperijom sa potrebnom potkonstrukcijom.
Opšivanje izvesti u svemu prema detalju.
Zaštititi protiv vlage, insekata i truljenja sa dva do tri premaza hemijskim sredstvom, po izboru projektanta.
Finalna obrada premazima otpornim na atmosferske uticaje po izboru projektanta
| Obračun po m² stvarne površine. | m² | pauš
6 | UKUPNO - Tesarski radovi
7 | Pokrivački radovi
7.1 | Nabavka materijala i pokrivanje krova Kontinental crepom sa dvostrukim falcom.
Predvideti sve tipske elemente iz ponude proizvođača crepa: slemenjake, ventilacione crepove za dovod i odvod vazduha (postavljanje pri slemenu i pri strehi), kao i tipski snegobrane .
| Obračun po m² stvarno pokrivene površine. | m² | pauš
7 | UKUPNO - Pokrivački radovi
8 | Izolaterski radovi
8.1 | Nabavka materijala i Izrada hidroizolacije podnih ploča na tlu. Izolacija se satoji od jednog sloja bitumenske trake i dva sloja vrućeg bitumena
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije. | m² | pauš
8.2. | Nabavka materijala i Izrada hidroizolacije sanitarnih čvorova i na terasi. Izolacija se satoji od jednog sloja Kondora i dva sloja vrućeg bitumena
Uz obimne zidove podići hidroizolaciju u visini od 10 cm.
| Obračun po m² izvedene hidroizolacije. | m² | pauš
8.3 | Nabavka materijala i izrada termoizolacije na poda na tlu. Termoizolacija je ekstrudirani polistiren debljine d=2 cm, sa PVC folijom.
Ugrađena termoizolacija mora imati termičke i mehaničke osobine, propisane elaboratom građevinske fizike.
| Obračun po m² izvedene izolacije. | m² | pauš
8.4. | Nabavka materijala i izrada termoizolacije u plafonu termička oznaka MK1; MK2: MK4; MK5.
Termoizolacija je kamena vuna debljine prema projektu.
Termoizolacija se postavlja u zoni potkonstrukcije spuštenog plafona.
Ugrađena termoizolacija mora imati termičke i mehaničke osobine, propisane elaboratom građevinske fizike.
Obračun po m² izvedene izolacije.
| d= 5 cm | m² | pauš
| d=15 cm | m² | pauš
8.5 | Nabavka materijala i izrada termoizolacije fasadnih zidova sa unutrašnje strane zid sa oznakom SFZ1.
Termoizolacija je kamena vuna debljine d=5 cm, sa parnom branom postavljenom prema toplom prostoru.
Termoizolacija se postavlja u zoni potkonstrukcije GKP kojim se oblažu zidovi.
Ugrađena termoizolacija mora imati termičke i mehaničke osobine, propisane elaboratom građevinske fizike.
| Obračun po m² izvedene izolacije. | m² | pauš
8.6 | Nabavka materijala i izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru.
Termoizolacija je kamena vuna debljine d=5 cm, sa parnom branom postavljenom prema toplom prostoru - zid sa oznakom UZ3.
Termoizolacija se postavlja u zoni potkonstrukcije GKP kojim se oblažu zidovi.
Ugrađena termoizolacija mora imati termičke i mehaničke osobine, propisane elaboratom građevinske fizike.
| Obračun po m² izvedene izolacije. | m² | pauš
8 | UKUPNO - Izolaterski radovi
9 | Stolarski radovi
Napomena
- Sve pozicije obrađene u stolarskim radovima raditi u svemu prema šemama detaljima i overenim radioničkim crtežima.
- Izrada radioničke dokumentacije je obaveza izvođača, overava je projektant ili nadzorni organ.
- Nakon overe, za veće serije, izvođač je dužan da uradi prototip ili uzorke delova elemenata.
- Završna obrada je prema pojedinačnom opisu i usvojenim uzorcima završnih obrada.
- Okov se ugrađuje na osnovu usvojenih uzoraka.
- Sva stolarija mora biti atestirana.
- Mere uzeti na licu mesta.
-Otvaranje prema prikazu u osnovama
9.1 | Nabavka i ugradnja fasadne stolarije izrađene od prvoklasnog drvenog masiva.
Drveni ram prozora d = 70 -90 mm, staklo na prozorima i vratima mora biti dvostruko, nisko emisiono. Ukupni koeficijent prolaza toplote 1,5w/m²K.
Završna obrada je empoliuretanski lak u tonu na osnovu uzorka originala uz saglasnost projektanta i predstavnika Zavoda za zaštitu spomenika.
Oblik otvora i geometrija podele okana radi se po ugledu na postojeće.
Na prozorima sa unutrašnje je neophodno uraditi veći parapet. Parapet izvesti do potrebne visine u kaljenom neprovidnom staklu, sa folijom. Vrata izvesti u svemu kao postojeća.
Sve pozicije fasadne stolarije snabdeti standardnim odgovarajućim okovom, prema načinu otvaranja prikazanom u šemi.
Raditi u svemu prema šemama i detaljima.
Obračun po komadu ugrđenih i finalno obrađenih pozicija.
9.1.1 | prozor dimenzija 95/155 cm | kom | pauš
9.1.2 | prozor dimenzija 130/235 cm | kom | pauš
9.1.3 | vrata dimenzija 100/190 cm | kom | pauš
9.1.4 | vrata dimenzija 150/215 cm | kom | pauš
9.2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih drvenih vrata.
Vrata se rade u štoku od drvenog masiva, plot vrata je izrađen od medijapana.
Finalna obrada je lakiranje lakom u u belom mat tonu.
Vrata snabdeti odgovarajućim okovom, prema načinu otvaranja prikazanom u šemi.
Kod zastakljenih vrata i vrata sa nadsvetlom zastakljivanje izvesti staklom vrste i debljine prema šemi.
Obračun po komadu ugrđenih i finalno obrađenih pozicija.
| dvokrilna vrata dimenzija 160/220 cm | kom | pauš
| jednokrilna vrata dimenzija 110/275 cm | kom | pauš
| jednokrilna vrata dimenzija 110/225 cm | kom | pauš
| jednokrilna vrata dimenzija 105/215 cm | kom | pauš
| jednokrilna vrata dimenzija 105/200 cm | kom | pauš
| jednokrilna vrata dimenzija 100/215 cm | kom | pauš
| jednokrilna vrata dimenzija 90/215 cm | kom | pauš
| jednokrilna vrata dimenzija 80/215 cm | kom | pauš
9 | UKUPNO - Stolarski radovi
10 | Aluminarija i bravarski radovi
Napomena:
- Aluminarija i bravarija se izvode od usvojenih tipskih profila, sa termičkom ispunom i prekidom hladnog mosta, u svemu prema šemi, detaljima i radioničkim crtežima.
- Prema veličini krila odrediti broj šarki i nosivost, za vrata min 3 komada po visini krila.
- Svi bravarski radovi izvode se prema pojedinačnim opisima šema, detaljima i overenim radioničkim crtežima. Radioničku dokumentaciju radi izvođač radova, na osnovu
svojih tehnoloških rešenja, a odobrenje za izradu elemenata je potpisana radionička dokumentacija od strane projektanta ili nadzornog organa.
- Mere uzeti na licu mesta, otvaranje prema prikazu u osnovama.
- Izvođač je obavezan da radioničke crteže i uzorke dostavi na saglasnost autoru.
10.1 | Nabavka materijala i izrada vetrobrana lakim aluminijumskim panelima , na ulazu u objekat predvideti od zastakljene panele.
Noseća konstrukcija panela se sastoji od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo-mostom u horizontalnom i vertikalnom rasteru.
Visina vetrobrana je od poda do plafona. Vrata vetrobrana su od aluminijumskih eloksiranih profila sa termo-mostom, visine 220cm i snabdevena su hidrauličnim mehanizmom za zatvaranje.
Smer otvaranja vrata je od objekta ka spoljnom prostoru. Vrata su do visine 90cm, netransparentna, ispuna krila je aluminijumski " sendvič " panel (aliminijumski lim sa obe strane i izolacija između).
Od 90cm do kraja visine, vrata su zastakljena kaljenim niskoemisionim staklom, u ramu od aluminijumskih profila. Fiksni deo vetrobrana se sastoji od panela, koji do 90cm imaju ispunu od aluminijumskog “sendič” panela, a preko 90cm su zastakljeni kaljenim niskoemisionim staklom.
Način montiranja je na gotove zidove i plafone, sistemom razapinjanja vertikala. Spoj sa zidom je šrafljenjem sa pokrivnim profilom.
10.1.1 | vetrobranska pregrada sa dvokrilnim vratima i fiksnim elementima dimenzija (133+160+47)/338 cm | kom | pauš
10.1.2 | vetrobranska pregrada sa dvokrilnim vratima dimenzija (194+93)/250 cm | kom | pauš
10.2 | Nabavka i ugradnja pregrada u sanitarnim čvorovima izrađenih od aluminijumskih panela, ukupne visine 210cm, koji se sastoje od:
aluminijumskih profila, završno obrađenih eloksažom, okova – šarki i bravica za zabravljivanje vrata,
ispune – univer d=19 mm u završnoj obradi po ton karti proizvođača i aluminijumskih nožica podešavajućih po visini.
Montaža pregrada vrši se posle završne obrade podova i zidova keramičkim pločicama bez fiksiranja (bušenja) u pod.
Veza panela pregrade sa zidovima ostvaruje se preko specijalno oblikovanih profila.
Pregrade su odignute od poda prostorije približno 15cm i oslonjene na aluminijumske nožice (podešavajuće po visini zbog nagiba poda).
Obračun po komadu ugrađene i finalno obrađene pregrade.
10.2.1 | pregrada sa jednokrilnim vratima dimenzija 137/210 cm | kom | pauš
10.2.2 | pregrada sa jednokrilnim vratima dimenzija 160/210 cm | kom | pauš
10.2.3 | fiksna pregrada dimenzija 60/210 cm | kom | pauš
10.2.4 | ugaona pregrada sastoji se od panela sa vratima i fiksnog panela dimenzija (140+85)/210 | kom | pauš
10.3 | Nabavka i ugradnja ograde na rampama visine 90 cm, sa rukohvatom.
Ograda se sastoji od tri vertikalna čelična flaha i rukohvata od čelčnog cevastog profila Ø 50 mm na visini 110 cm od poda i 90 cm od poda.
Oba nivoa rukohvata su povezani tako da formiraju prsten i spojeni su sa vertikalama u svemu prema šemi.
Izvršiti AKZ i finalno bojiti bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
| Obračun po m¹ opisane pozicije. | m¹ | pauš
10.5. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja metalnog kapka za izlazak u tavanski prostor. Sastoji se od:
-konstrukcije - ram od kutijastih profila 50/80mm , koji su fiksirani za tavanicu.
-poklopac - ram od kutijastih profila 80/80mm obložen čeličnim limom.
Poklopac snabdeti šarkama za otvaranje prema šemi.
Sve čelične elemente zaštititi od korozije osnovnom bojom i finalno bojiti dva puta, bojom za metal u tonu po izboru projektanta.
Proizvođač je u obavezi da definiše način ugradnje radioničkim crtežima na koje je obavezan da dobije saglasnost naručioca i projektanta.
| Obračun po komadu. | kom | pauš
10 | UKUPNO - Aluminarija i bravarski radovi
11 | Limarski radovi
11.1 | Nabavka materijala i pokrivanje krova nadstrešnice čelični plastificiranim ravnim limom d=0.6 mm, preko daščane oplate (posebno obračunato), sa svim fazonskim elementima za opšivanje.
Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
Plastifikacija u tonu prema izboru projektanta.
| Obračun po m², mereno po kosini krova. | m² | pauš
11.2 | Nabavka materijala izrada i montaža visećih olučnih horizontala, od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima d=0,6 mm. razvijene širine oko 40 cm.
Plastifikacija u boji, prema izboru projektanta. Oluk dat sa padom od 0,5% prema odvodnim vertikalama.
Uz oluk predvideti i deo dužine 40 cm, koji se podvlači pod krovni pokrivač i spaja sa olukom.
Oluk spajati pop nitnama i zalepiti silikonom. Držače oluka raditi od flaha 25/5 mm od bojenog lima i nitovati pop nitnama na razmaku od 80cm.
| Obračun po m¹. | m¹ | pauš
11.3 | Nabavka materijala, izrada i montaža odvodnih olučnih vertikala Ø120, izrađenih od čeličnog plastificiranog lima debljine d=0,6 mm.
Pojedine delove olučnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti barsilom.
Obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku.
Plastifikacija u tonu po izboru projektanta.
| Obračun po m¹ ugrađenih olučnih vertikala. | m¹ | pauš
11.4 | Nabavka materijala i opšivanje venaca. Opšav je od plastificiranog čeličnog lima debljine d= 0,6 mm, u tonu prema izboru projektanta.
Opšivanje izvesti u svemu prema detalju i uputstvu projektanta.
Plastifikacija u boji po izboru projektanta.
| Obračun po m¹ za opšav razvijene širine do 45 cm. | m¹ | pauš
11.5 | Nabavka materijala i opšivanje nižeg krova sa zidom.
Opšav je od plastificiranog čeličnog lima debljine d= 0,6 mm, u tonu prema izboru projektanta. Rub lima ubaciti u spojnicu zida.
Opšivanje izvesti u svemu prema detalju i uputstvu projektanta.
Plastifikacija u boji po izboru projektanta.
| Obračun po m¹ za opšav razvijene širine do 65 cm. | m¹ | pauš
11.6 | Nabavka materijala i opšivanje prozorskih banaka. Opšav razvijene širine oko 30 cm, od čeličnog lima debljine d=0,55 mm, obostrano plastificiranog.
Ispod lima postaviti sloj krovne lepenke, što je sastavni deo pozicije.
Plastifikacija u tonu po izboru projektanta.
| Obračun po m¹. | m¹ | pauš
11.7 | Nabavka materijala i opšivanje parapetnog zida terase, sa izradom dvostrane okapnice. Opšav je od čeličnog lima d=0,6 mm, obostrano plastificiranog.
Lim sastaviti falcevima, između falceva lim pričvrstiti hafterima, a u ostalom delu ekserima ili plastičnim tiplovima sa pocinkovanim holšrafovima.
Raditi u svemu prema detalju. Ispod lima postaviti dasku i sloj krovne lepenke, što je sastavni deo pozicije.
Opšav razvijene širine oko 80 cm. Plastifikacija u tonu prema izboru projektanta.
| Obračun po m¹ . | m¹ | pauš
11 | UKUPNO - Limarski radovi
12 | Keramičarski radovi
12.1 | Nabavka materijala i popločavanje podova podnom keramikom I klase, domaće proizvodnje, koja se polaže u odgovarajućem građevinskom lepku, u slogu fuga na fugu.
Sva ugrađena podna keramika mora da bude protivklizna. Dimenzije keramike prema izboru projektanta.
Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Polaganje izvesti ravno, pločice zaliti cementnim mlekom.
Fuge izvesti sa distancerima. Po završenom radu, spojnice fugovati masom za fugovanje.
Po obimnim zidovima izvesti soklu visine h=10 cm, tako da fuge prate fuge na podu i to je sastavni deo pozicije.
U prostoru čekaonice postaviti red od brazdanih ploča koja označava pravac kretanja slepih i slabovidih lica, do informacione table i to je sastavni deo pozicije.
Obračun po m² obloženih podova sa podlogom.
12.1.1 | neglazirana granitna keramika | m² | pauš
12.1.2 | keramičke pločice | m² | pauš
12.1.3 | granitna keramika | m² | pauš
12.2 | Nabavka materijala i oblaganje zidova zidnom keramikom domaće proizvodnje, I klase.
Keramika se polaže preko odgovarajuće podloge, na dodir. Dimenzije keramike i slog prema izboru projektanta.
Na zidane zidove, keramiku polagati u cementnom malteru, razmere 1:2-1:3, a podlogu prethodno pripremit prskanjem površine cementnim mlekom.
Posle oblaganja zidova, sve šupljine između pločica i zida zaliti retkim cementnim malterom.
Kod oblaganja zidova od gips kartonskih ploča, keramiku polagati u vlagonepropustljivom zaptivnom lepku, a podlogu prethodno treba pripremiti impregnacinim premazom.
Fuge izvesti sa distancerima. Po završenom radu, spojnice fugovati masom za fugovanje. Na uglovima zidova ugraditi tipske ugaone lajsne, što je sastavni deo pozicije.
| Obračun po m². | m² | pauš
12 | UKUPNO - Keramičarski radovi
13 | Suvomontažni radovi
13.1 | Nabavka materijala i oblaganje fasadnih zidova sa unutrašnje strane i unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru (preko termoizolacije) dvoslojnim gips kartonskim pločama debljine dpo projektu, koje se fiksiraju preko odgovarajuće tipske potkonstrukcije od čeličnih pocinkovanih profila.
| Na svim isturenim uglovima ugraditi tipske zaštitne ugaonike. |  |  |  |  | 9428
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju masom za ispunjavanje spojeva.
Raditi u svemu prema detaljima i mere uzeti na licu mesta.
Obračun po m² izvedene obloge zidova, u svemu prema specifikaciji proizvođača.
13.1.1 | GKP d=2x12,5 mm | m² | pauš
13.1.2 | vlagootporne GKP d=12,5 mm | m² | pauš
13.2 | Nabavka materijala i oblaganje uložina otvora u fasadnim zidovima (sa unutrašnje strane) gips kartonskim pločama debljine d=12,5 mm, koje se fiksiraju preko odgovarajuće tipske potkonstrukcije od čeličnih pocinkovanih profila.
Na svim isturenim uglovima ugraditi tipske zaštitne ugaonike.
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju masom za ispunjavanje spojeva.
Raditi u svemu prema detaljima i mere uzeti na licu mesta.
| Obračun po m² zvedene obloge uložina, u svemu prema specifikaciji proizvođača. | m² | pauš
13.3 | Nabavka i ugradnja spuštenih monolitnih plafona otpornih na požar 30 minuta.
Plafoni su od gips katronskih ploča d=2x12,5 mm, a fiksiraju se preko potkonstrukcije od pocinkovanih čeličnih profila. U vlažnim prostorima predvideti nerđajuću potkonstrukciju.
Potkonstrukcija se sastoji od metalnih profila, kao i štelujućih vešaljki. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju masom za ispunjavanje spojeva.
Rad na montaži plafona posebno koordinirati sa izvođačem instalacija da ne bi došlo do nepotrebne demontaže i ponovne montaže elemenata.
Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju ploča i potkonstrukcije, sve potrebne spojnice, traku za zvučnu izolaciju, otvaranje otvora za ugradnu rasvetu, završne tipske lajsne, bandažiranje i gletovanje spojnica, a u svemu prema specifikaciji proizvođača.
Obračun po m² sa dostavljenim atestom o vatrootpornosti.
13.3.1 | GKP d=2x12,5 mm, visina spuštanja do 90 cm, na delu plafona uz fasadnu prozor, uraditi kaskadu u spuštenom plafonu u visini 300 cm | m² | pauš
13.3.2 | vlagootporne GKP d=2x12,5, visina spuštanja do 90 cm | m² | pauš
13.4 | Nabavka materijala i ugradnja raster spuštenih plafona od gips kartonskih ploča d=2*12,5 mm, dimenzija 60/60 cm i metalne nerđajuće potkonstrukcije
Plafon mora biti otporan otporan na požar 30 minuta.
Potkonstrukcija u boji po izboru projektanta, Rad na montaži plafona posebno koordinirati sa izvođačem instalacija da ne bi došlo do nepotrebne demontaže i ponovne montaže elemenata.
Raditi u svemu prema detaljima i specifikaciji proizvođača. Izvođač je u obavezi da dostavi atest za ugrađeni materijal.
Obračun po m² ugrađenih plafona sa dostavljenim atestom.
13.4.1 | spušteni plafon sa visinom spuštanja do 12 cm | m² | pauš
13.4.2 | spušteni plafon bez spuštanja | m² | pauš
13 | UKUPNO - Suvomontažni radovi
14 | Molersko farbarski radovi
14.1 | Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom, u tonu po izboru projektanta.
Pre bojenja, zidovi i plafoni se pripremaju tako što se izravnavajuća masa nanosi dva puta i tri puta glača.
Na takvu podlogu se nanosi odgovarajoća masa koja se glača a zatim boji u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m²
| bojenje zidova | m² | pauš
| bojenje plafona | m² | pauš
14 | UKUPNO Molersko farbarski radovi
15 | Fasaderski radovi
15.1 | Postavljanje fasadne cevaste skele oko objekta. Skelu uraditi od propisanih (statički proračunatih) elemenata, dobro ih učvrstiti i uzemljiti.
Projekat skele daje izvođač radova.
| Obračun po m². | m² | pauš
15.2 | Nabavka materijala i malterisanje fasadnih zidova krečno-cementnim produžnim malterom razmere 1:1:5, koji se nanosi u dva sloja.
Dekorativnu fasadnu plastiku oko otvora i na uglovima objekta izvesti u malteru u svemu kao što je postojeća..
| Obračun po m². | m² | pauš
15.3. | Nabavka materijala i izrada veštačkog kamena na zidovima rampe, sokli i stepenicima.
Podlogu očistiti, oprati i isprskati cementnim mlekom razmere 1:1, spravljenim sa oštrim peskom, debljine sloja 4-5 mm.
Preko šprica naneti i izbrazdati sloj cementnog maltera, grunt, razmere 1:3 debljine 1,5-3 cm spravljen sa oštrim, prosejanim šljunkom "jedinicom".
Smesu za veštački kamen spraviti od cementa, drobljenog agregata, vode i po potrebi fino mlevene oksidne boje, po izboru projektanta.
Završni sloj, veštački kamen, naneti u debljini 1,5-2 cm.
Kada se sloj malo prosuši, izvršiti glačanje odnosno gletovanje. Pošto se veštački kamen dovoljno osuši i stvrdne, posle 5-7 dana izvršiti završnu površinsku obradu štokovanjem.
| Obračun dat po m². | m² | pauš
15.4. | Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova akrilnom fasadnom bojom (slična RAL 1013) uz saglasnost predstavnika Zavoda za zaštitu spomenika i Projektanta.
Pre bojenja zidove izvesti sve neophodne predradnje.
Fasadne aplikacije oko otvora i na ivicama fasade, završno premazati akrilnom fasadnom bojom (slična RAL 1011), takodje uz saglasnostpredstavnika Zavoda za zaštitu spomenika i Projektanta.
| Obračun dat po m². | m² | pauš
15 | UKUPNO Fasaderski radovi
16 | Razni radovi
16.1 | Završno čišćenje prostorija sa pranjem kompletne aluminarije i bravarije, stakala i dr, neposredno pred tehnički prijem.
| Obračun po m². | m² | pauš
16.2 | Nabavka i montaža oznaka (broja) prostorija na ulaznim vratima.
| Obračun po komadu. | kom | pauš
16.3 | Nabavka i montaža table sa nazivom objekta u svemu prema izboru projektanta i propisima za javno obeležavanje objekata.
| Obračun po komadu. | kom | pauš
16.4 | Nabvka i ugradnjametalne konzole za zastavu. Konzolu ankerovati u zid.
| Obračun po komadu. | kom | pauš
16.5 | Nabavka materijala i izrada zastora betonskim vibropresovanim pločama, d=8 cm, u dve boje koje se postavljaju u cementnom malteru d=2,5 cm, u potrebnoj debljini.
Ploče su dimenzija 20/20 cm, 20/30 cm i 30/30 cm i polažu se preko pripremljene i nabijene podloge u padu prema grafičkoj dokumentaciji.
Raditi u svemu prema grafičkoj dokumentaciji.
| Obračun po m² izvedenog zastora sa podlogom u koju se polaže. | m² | pauš
16 | UKUPNO Razni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Radovi demontaže i rušenja
2 | Zemljani radovi
3 | Betonski i armirano betonski radovi
4 | Armirački radovi
5 | Zidarski radovi
6 | Tesarski radovi
7 | Pokrivački radovi
8 | Izolaterski radovi
9 | Stolarski radovi
10 | Aluminarija i bravarski radovi
11 | Limarski radovi
12 | Keramičarski radovi
13 | Suvomontažni radovi
14 | Molersko farbarski radovi
15 | Fasaderski radovi
16 | Razni radovi
UKUPNO: